## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CRISTOVÃO COLOMBO DE 05 SALAS
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
COMUNIDADE SAPUCAIA
EMPRESA: MANÁ CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS EIRELI CNPJ: 27.216.304.0001-47
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | PRAZO DE EXECUÇÃO - DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALOR | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 85077.04 | 85077.04 | [5 empty] | 85077.04
|  |  | 4.422% | 100% | [5 empty] | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRAS |  | 66953.43 | 33476.715 | 33476.715 |  |  |  |  | 66953.43
|  |  | 3.48% | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | INFRAESTRUTURA |  | 142127.13 | 71063.565 | 71063.565 |  |  |  |  | 142127.13
|  |  | 7.387% | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 8215.32 |  | 8215.32 |  |  |  |  | 8215.32
|  |  | 0.427% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
5 | SUPERESTRUTURA |  | 93579.12 |  | 46789.56 | 32752.692 | 14036.868 |  |  | 93579.12
|  |  | 4.864% |  | 50% | 35% | 15% |  |  | 100%
6 | PAREDES E PAINÉIS |  | 123652.98 |  | 61826.49 | 37095.894 | 12365.298 |  | 12365.298 | 123652.98
|  |  | 6.427% |  | 50% | 30% | 10% |  | 10% | 100%
7 | REVESTIMENTOS |  | 179284.36 |  |  | 35856.872 | 71713.744 | 35856.872 | 35856.872 | 179284.36
|  |  | 9.318% |  |  | 20% | 40% | 20% | 20% | 100%
8 | COBERTURA |  | 146837.97 |  |  | 117470.376 | 29367.594 |  |  | 146837.97
|  |  | 7.632% |  |  | 80% | 20% |  |  | 100%
9 | PAVIMENTAÇÃO |  | 190164.16 |  |  |  | 38032.832 | 57049.248 | 95082.08 | 190164.16
|  |  | 9.884% |  |  |  | 20% | 30% | 50% | 100%
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 58433.87 |  | 5843.387 |  | 5843.387 | 29216.935 | 17530.161 | 58433.87
|  |  | 3.037% |  | 10% |  | 10% | 50% | 30% | 100%
11 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |  | 37303.48 |  | 18651.74 | 18651.74 |  |  |  | 37303.48
|  |  | 1.939% |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
12 | LOUÇAS E METAIS |  | 15359.38 |  |  |  |  | 7679.69 | 7679.69 | 15359.38
|  |  | 0.7983% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
13 | FORRO |  | 35553.71 |  |  |  |  | 17776.855 | 17776.855 | 35553.71
|  |  | 1.848% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
14 | ESQUADRIAS |  | 101382.77 |  |  |  |  | 50691.385 | 50691.385 | 101382.77
|  |  | 5.269% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
15 | PINTURA |  | 102808.16 |  |  |  | 20561.632 | 30842.448 | 51404.08 | 102808.16
|  |  | 5.344% |  |  |  | 20% | 30% | 50% | 100%
16 | DIVERSOS |  | 526019.74 |  | 210407.896 | 157805.922 | 105203.948 | 52601.974 |  | 526019.74
|  |  | 27.34% |  | 40% | 30% | 20% | 10% |  | 100%
17 | DRENAGEM PUVIAL |  | 8725.49 |  |  | 8725.49 |  |  |  | 8725.49
|  |  | 0.4535% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
18 | LIMPEZA DA OBRA |  | 2504.96 | [5 empty] | 2504.96 | 2504.96
|  |  | 0.1302% | [5 empty] | 100% | 100%
| DESMBOLSO MENSAL (COM BDI) |  | 1923983.07 | 189617.32 | 456274.673 | 408358.986 | 297125.303 | 281715.407 | 290891.381 | 1923983.07
| TOTAL MENSAL % |  |  | 9.855% | 23.72% | 21.22% | 15.44% | 14.64% | 15.12%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 189617.32 | 645891.993 | 1054250.979 | 1351376.282 | 1633091.689 | 1923983.07 | 1923983.07
| TOTAL ACUMULADO(%) |  |  | 9.855% | 33.57% | 54.8% | 70.24% | 84.88% | 100%